## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Конец
Анализ и сбор данных | 2021-10-04 | 4 | 2021-10-08
Составление ТЗ | 2021-10-09 | 4 | 2021-10-13
Диаграмма вариантов | 2021-10-14 | 3 | 2021-10-17
Диаграмма компонентов | 2021-10-18 | 3 | 2021-10-21
Диаграмма развертвания | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Диаграмма последовательности (idef0) | 2021-10-26 | 3 | 2021-10-29
Диаграмма классов | 2021-10-30 | 3 | 2021-11-02
БД(описание таблицы с переводами и описанием ) | 2021-11-03 | 3 | 2021-11-06
Кодирование и реализация (выбор инструмента, установка среды разработки, кодирование ) | 2021-11-07 | 38 | 2021-12-15
Руководство пользователя | 2021-12-16 | 2 | 2021-12-18
Руководство программиста(код,фреймворк, описываем код папки итд) | 2021-12-19 | 2 | 2021-12-21
Пояснительная записка(руководство пользователя, руковдство программиста(код,фреймворк, описываем код папки итд)) | 2021-12-22 | 2 | 2021-12-24
Демострация программы | 2021-12-24 | 0 | 2021-12-24
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]
Начало = [Конец, row above]+1
Начало = [Конец, row above]